## Activités
Liste d'activités | Les touristes #6 | [10 empty] | Les touristes #6
| Estimation | [10 empty] | Réel
| Durée |  | Taille | Effort (heures) | [6 empty] | Budget | Durée |  | Taille | Effort (heures) | [10 empty] | Coûts |  | Remarques
Tâches/Activités par phase: | Date de début | Date de fin | (USP) | EE | KD | AB | JC | AS | DN | Effort prévu | Montant | Date de fin | Écart D. | (USP) | EE | KD | AB | JC | AS | DN | À date | R.A.F. | Total | Statut | Écart Ef. | Montant | Écart C. | Explication des écarts
Phase Démararge:
Preuves de concept opérationnel | 2024-01-18 | 2024-02-04 | n/a | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 63 | 7560 | 2024-02-04 | -5 | n/a | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 45 | 0 | 45 | Terminé | -18 | 5400 | -2160
- Détailler les exigences | 2024-01-18 | 2024-02-04 | n/a | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 3600 | 2024-02-02 | -2 | n/a | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 0 | 24 | Terminé | -6 | 2880 | -720
- Maquettes | 2024-01-18 | 2024-02-04 | n/a | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | 1800 | 2024-01-25 | -10 | n/a | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 | Terminé | -6 | 1080 | -720
- Définition des données requises | 2024-01-18 | 2024-02-04 | n/a | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 2160 | 2024-02-01 | -3 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 12 | Terminé | -6 | 1440 | -720
Réunions | 2024-01-17 | 2024-01-17 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 720 | 2024-01-17 | 0 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | Terminé | 0 | 720 | 0
Réunions | 2024-02-04 | 2024-02-04 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 720 | 2024-02-04 | 0 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | Terminé | 0 | 720 | 0
Sous-total Démarrage: | 2024-01-17 | 2024-02-04 | -- | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 69 | 8280 | 2024-02-04 | 0 | -- | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 51 | 0 | 51 |  | -18 | 6120 | -2160
Phase Planification:
Charte de projet | 2024-02-18 | 2024-03-02 | n/a | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 360 | 2024-03-01 | -1 | n/a | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Terminé | 0 | 360 | 0
Charte d’équipe | 2024-02-18 | 2024-03-02 | n/a | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 720 | 2024-02-29 | -2 | n/a | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | Terminé | 0 | 720 | 0
Définition de terminée | 2024-02-18 | 2024-03-02 | n/a | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 480 | 2024-03-01 | -1 | n/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Terminé | -2 | 240 | -240
Liste des activités (initiale) | 2024-02-18 | 2024-03-02 | n/a | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 480 | 2024-03-01 | -1 | n/a | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | Terminé | 0 | 480 | 0
Réunions | 2024-02-17 | 2024-02-17 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 720 | 2024-02-17 | 0 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | Terminé | 0 | 720 | 0
Réunions | 2024-03-02 | 2024-03-02 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 720 | 2024-03-02 | 0 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | Terminé | 0 | 720 | 0
Sous-total Planification: | 2024-02-17 | 2024-03-02 | -- | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 29 | 3480 | 2024-03-02 | 0 | -- | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 27 | 0 | 27 |  | -2 | 3240 | -240
Phase Réalisation (Sprint#0)
Créer une activitée | 2024-02-24 | 2024-02-27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1200 | 2024-02-29 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | Terminé | 5 | 1800 | 600 | Obstacle numéro 2 et 4
Enregistrer par saisie manuelle | 2024-02-28 | 2024-03-02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1200 | 2024-03-02 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Terminé | 0 | 1200 | 0
Création de la base de données des activités | 2024-02-24 | 2024-03-02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1200 | 2024-02-29 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Terminé | -5 | 600 | -600
Conversion au format JSON | 2024-02-24 | 2024-02-26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1200 | 2024-02-28 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | Terminé | 5 | 1800 | 600 | Obstacle numéro 1 et 4
Réalisation des requêtes | 2024-02-27 | 2024-03-02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 1200 | 2024-03-02 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | Terminé | 0 | 1200 | 0
Recherche d'activité spécifique | 2024-02-24 | 2024-03-02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1200 | 2024-03-01 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | Terminé | 0 | 1200 | 0
Effectuer des vérification sur la base de donné | 2024-02-24 | 2024-03-02 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 | 4800 | 2024-03-02 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 60 | Terminé | 20 | 7200 | 2400
Vérification des entrées côté front-end | 2024-02-24 | 2024-02-29 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2400 | 2024-03-02 | 2 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | Terminé | 10 | 3600 | 1200 | Obstacle numéro 1, 3 et 4
Création page web d'activité | 2024-02-24 | 2024-02-29 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2400 | 2024-03-02 | 2 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | Terminé | 10 | 3600 | 1200 | Obstacle numéro 3
Sous-total Réalisation (Sprint#0): | 2024-01-17 | 2024-03-02 | 54 | 66 | 64 | 68 | 79 | 68 | 60 | 405 | 48600 | 2024-03-02 | 0 | 58 | 64 | 65 | 64 | 67 | 70 | 62 | 392 | 0 | 392 |  | -13 | 47040 | -1560
Phase Réalisation (Sprint#1)
Réparation et Affichage Démonstratif Opérationnel du Sprint0 - (5 pts) |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30 | 3600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminé | -30 | 0 | -3600
Suppression d'Activités - (x pts) |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminé | -1 | 0 | -120
Modification d'Activités - (x pts) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminé | -1 | 0 | -120
Traitement de fichier GPX - (8 pts) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminé | -1 | 0 | -120
Validation du Formulaire (fichier GPX) - (1 pts) |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminé | -2 | 0 | -240
Affichage des Boutons d'Action - (2 pts) |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminé | -2 | 0 | -240
Affichage de la Carte du Monde (API Google Maps) - (8 pts) |  |  | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 | 6480 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminé | -54 | 0 | -6480
Rajouter des test pour l'ajout, recuperation d'activité dans la base de donnée - (x pts) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 480 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminé | -4 | 0 | -480
Validation et Traitement du Formulaire (fichier GPX) - (x pts) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 4320 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminé | -36 | 0 | -4320
Affichage des Messages d'Avertissement - (2 pts) |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminé | -2 | 0 | -240
Implémentation de l'Action de Suppression dans la Base de Données - (x pts) |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminé | -1 | 0 | -120
Implémentation de l'Action de Modification dans la Base de Données - (x pts) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminé | -1 | 0 | -120
Réalisation du Formulaire (fichier GPX) - (2 pts) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminé | 0 | 0 | 0
Affichage du Contenu Antérieur au Formulaire - (2 pts) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminé | 0 | 0 | 0
Réparation et Affichage Démonstratif Opérationnel du Sprint1 - (x pts) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminé | 0 | 0 | 0
Sous-total Réalisation (Sprint#1): | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 2 | 47 | 2 | 32 | 135 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -135 | 0 | -16200
Phase Clôture
Rétrospective globale | 2024-03-05 | 2024-03-17 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1440 |  | -45368 | n/a | [6 empty] | 0 |  | 0 | Pas commencé |  | 0 | -1440
Bilan de projet (initial) | 2024-03-05 | 2024-03-17 | n/a | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 2160 |  | -45368 | n/a | [6 empty] | 0 |  | 0 | Pas commencé |  | 0 | -2160
Présentation du bilan | 2024-03-05 | 2024-03-17 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1440 |  | -45368 | n/a | [6 empty] | 0 |  | 0 | Pas commencé |  | 0 | -1440
Bilan de projet (final) | 2024-03-05 | 2024-03-17 | n/a | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 2160 |  | -45368 | n/a | [6 empty] | 0 |  | 0 | Pas commencé |  | 0 | -2160
Sous-total Clôture' | 2024-03-05 | 2024-03-17 | -- | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 50 | 6000 | 0 | -45368 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -6000
Total | 0 | 2024-03-17 | 54 | 70 | 112 | 70 | 126 | 70 | 92 | 688 | 82560 | 2024-03-02 | -15 | 0 | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 12 | 78 | 0 | 78 |  | -155 | 9360 | -73200
Tarif horaire: | 120
Statut:
Pas commencé
En cours
Terminé
Bloqué
Formulas:
Les touristes #6 = MIN([Les touristes #6, row below]:B9)
Les touristes #6 = MIN(B6:[Les touristes #6, row above])
Date de fin = MAX([Date de fin, row below]:C9)
Date de fin = MAX(C6:[Date de fin, row above])
Note on E4: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Remplacer ces initiales par celles des membres de l’équipe. Supprimer les colonnes superflues (ex, si l’équipe n’a que 4 membres).

## Obstacles
Carnet d'obstacles
Les touristes #6
No. | Titre court | Description | Date de création | Affecté à (initiales) | Statut | Solution envisagée ou appliquée | Statuts:
1 | Problem Docker | Sous Ubuntu, il y avait un problème de virtualisation. En effet, si la virtualisation n'était pas activée, Docker ne pouvait pas être lancé. | 2024-02-24 | DN et KD | En traitement | La solution à court terme consistait à éviter l'utilisation d'une machine virtuelle. Pour une solution à long terme, il serait nécessaire de réexaminer l'erreur afin de la corriger. Cependant, il est important de noter que l'application fonctionne correctement sans recourir à une machine virtuelle. | Ouvert
2 | Problem base de donné | Avec l'ORM Drizzle, il n'est pas possible de faire des Foreign key a proprement parler. | 2024-02-26 | JC | Résolu | Pour le régler, il fallait au lieu d'utiliser une Foreign key, des référencement multiples. | En traitement
3 | Difficulté avec Svelte Kit | Il y a eu de la difficulté avec la compréhension de la structure du projet en Svelte Kit au niveau Frontend | 2024-02-24 | KD et EE | Résolu | La solution était de prendre plus de temps pour faire de la recherche en ligne. | Bloqué
4 | Problem liaison Frontend et Backend | Il y a eu de la difficulté à relier les fonctions du Backend avec celle de la page web Frontend. | 2024-02-28 | KD et DN | En traitement | La solution est d'avoir une meilleur compréhension de des requêtes https. | Résolu

## Risques
Carnet de risques
Les touristes #6
No. | Titre court | Description du risque | Probabilité d'occurrence | Niveau d'impact | Date de création | Affecté à (initiales) | Statut | Plan(s) de mitigation | Plan(s) de contingence | Niveaux:
1 | Perte de membres clés de l'équipe | Perte de membres clés de l'équipe en raison de congés prolongés ou de départs inattendus. (Semaine de relâche) | Négligeable | Élevé | 2024-02-26 | EE, KD, DN, JC, AS et AB | Résolu | Mettre en place une documentation approfondie et des processus de partage des connaissances pour assurer la continuité du travail en cas d'absence d'un membre clé. | Prévoir des ressources supplémentaires ou des remplacements temporaires pour combler les lacunes laissées par les membres absents et maintenir la productivité de l'équipe. | Négligeable
2 | Changements fréquents | Changements fréquents des exigences client. Le client hésitait entre faire une application ou un site web ou les deux. | Faible | Moyen | 2024-01-20 | EE, KD, DN, JC, AS et AB | Résolu | Établir des canaux de communication clairs avec le client pour clarifier les exigences dès le départ et encourager une communication ouverte tout au long du projet. | Mettre en place des procédures flexibles pour gérer les changements de portée, en priorisant les fonctionnalités essentielles et en planifiant des itérations de développement itératives. | Faible
3 | Dépassement des délais | Ne pas atteindre les objectifs minimaux avant la fin de la session pose problème. Le client demande un projet, mais les délais accordés ne sont pas compatibles avec les résultats finaux escomptés. | Moyen | Moyen | 2024-02-24 | EE, KD, DN, JC | En traitement | Effectuer des suivis réguliers du progrès de chaque membre de l'équipe pour identifier et résoudre les problèmes potentiels à un stade précoce. | Réajuster le niveau de la portée du projet pour réduire le temps nécessaire à sa conception et respecter les délais impartis. | Moyen
4 | Manque de participation | Manque de participation aux tests unitaires. | Moyen | Moyen | 2024-02-24 | EE, KD, DN, JC, AS et AB | En traitement | Mettre en place une politique de développement axée sur les tests unitaires dès le début du projet, en mettant l'accent sur l'importance de l'écriture et de l'exécution de tests unitaires pour chaque fonctionnalité développée. | Former l'équipe sur les bonnes pratiques de test unitaire et sur l'importance de leur participation, en fournissant des ressources et un soutien supplémentaire si nécessaire pour garantir que les tests unitaires sont effectués de manière exhaustive. | Élevé
5 | Conflits internes | Conflits internes au sein de l'équipe ou désaccords sur la direction du projet. | Négligeable | Moyen | 2024-02-28 | EE, KD, DN, JC, AS et AB | Résolu | Favoriser une communication ouverte et transparente au sein de l'équipe, en encourageant la résolution proactive des conflits et en facilitant la collaboration. | Impliquer un médiateur externe ou un tiers neutre pour aider à résoudre les conflits et à rétablir un environnement de travail harmonieux si nécessaire.